| СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- | --- |
| Министр образования и науки Пермского края |  | Ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» |
| Р.А. Кассина |  | К.Б. Егоров |
| _____2024 г. |  | ______2024 г. |

Дорожная карта

развития сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в Пермском крае на 2024-2025 годы

| № | Мероприятие | Результат | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, руководителями муниципальных органов управления образованием |  |  |  |  |
| 1 | Проведение рабочего совещания для руководителей муниципальных органов управления образованием и администрации образовательных организаций (далее – ОО) по вопросам организации деятельности профильных психолого-педагогических классов (далее – ПППК) | Реестр ОО муниципальных/городских округов, на базе которых созданы ПППК | Зверева Н.Е., заместитель министра образования и науки Пермского края Егоров К.Б., ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» | до 15.09.2024 г. |
| 2 | Заключение соглашение о сотрудничестве между ПГГПУ и образовательными организациями Пермского края о сопровождении деятельности ПППК | Трехсторонние соглашения между Министерством образования и науки Пермского края, ФГБОУ ВО ПГГПУ и управлениями образованием муниципалитетов Пермского края о развитии сети ПППК с суммарным показателем не менее 73 ПППК в 2024 году | Зверева Н.Е., заместитель министра образования и науки Пермского края Егоров К.Б., ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» Руководители управлений образованием муниципалитетов Пермского края | до 15.09.2024 г. |
| Мероприятия для педагогов профильных психолого-педагогических классов (групп) |  |  |  |  |
| 3 | Онлайн-семинар для педагогов, организующих деятельность психолого-педагогических классов | Проектная команда педагогов, готовых к реализации факультативных дисциплин психолого-педагогической направленности в рамках образовательного процесса в ПППК | Лизунова Л.Р., проректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» | Сентябрь 2024 г. |
| 4 | Курсы повышения квалификации «Управление организацией и деятельностью психолого-педагогических классов» в очном формате, на базе ПГГПУ, 36 часов | Программа повышения квалификации педагогов ПППК (36 часов) Проектная команда педагогов, готовых к реализации факультативных дисциплин психолого-педагогической направленности в рамках образовательного процесса в ПППК (не менее 20 педагогов) | Красноборова Н.А., проректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет | Август - сентябрь 2024 г. |
| Мероприятия для обучающихся ПППК (групп) |  |  |  |  |
| 5 | Вступительные испытания (тестирование) для обучающихся, поступающих в профильные классы (группы) психолого-педагогической направленности (в очно-заочном формате на базе ОО) | Не менее 730 обучающихся зачислены в ПППК (группы) | Радостева А.Г., руководитель проекта «Профильные психолого-педагогические классы» ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» Руководители управлений образованием муниципалитетов Пермского края Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы) | Сентябрь 2024 г. |
| 6 | Набор обучающихся в профильные классы (группы) психолого-педагогической направленности (в очном формате, на базе ОО) | Не менее 73 ПППК (групп), созданных на базе ОО муниципалитетов Пермского края | Руководители управлений образованием муниципалитетов Пермского края Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы) | май-сентябрь 2024 г. |
| 7 | Реализация образовательного процесса в ПППК (группах) в очном режиме на базе ОО | Реализованы образовательные программы факультативных дисциплин ПППК (групп) (не менее 2 факультативных дисциплин психолого-педагогической направленности, объемом не менее 34 акад.ч. каждая) | Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы) Радостева А.Г., руководитель проекта «Профильные психолого-педагогические классы» ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» | октябрь 2024-май 2025 г. |
| 8 | Дни факультета «Педагогический квест» | Проведены мероприятия. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края | Радостева А.Г., руководитель проекта «Профильные психолого-педагогические классы» ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы) Деканы факультетов ПГГПУ | октябрь 2024-май 2025 г. |
| 9 | Организация и проведение профессиональных проб для школьников психолого-педагогических классов (перечень прилагается) для обучающихся ПППК (групп) | Проведено мероприятие. Количество участников из числа обучающихся ПППК (групп) не менее _600__ чел. | Орехова О.Б., директор педагогического технопарка «Кванториум им. В.С. Мерлина» ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» | в течение 2024-2025 учебного года |
| 10 | Краевая олимпиада по педагогике «Педагогический старт» в заочном формате | Проведено мероприятие. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края | Радостева А.Г., руководитель проекта «Профильные психолого-педагогические классы» ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы) | Ноябрь-декабрь 2024 г. |
| 11 | Краевая олимпиада по психологии «Псиатлон» в очно-заочном формате | Проведено мероприятие. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края | Смирнов Д.О., декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы) | март 2025 г. |
| 12 | Краевая многопрофильная олимпиада в очно-заочном формате | Проведено мероприятие. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края | Ларионова М.А., и.о. директора Центра профильного образования «Открытый университет ПГГПУ» Доцент кафедры Отечественной и всеобщей истории, археологии Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы) | Ноябрь-декабрь 2024 |
| 13 | Фестиваль арт-психотерапевтических практик «Неделя Люшера» | Проведено мероприятие. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 10% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края | Смирнов Д.О., декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы) | март 2025 г. |
| 14 | Образовательно-просветительский квест «Учитель будущего», очно, группы по 20 чел. (по расписанию) | Проведено мероприятие. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края | Вяткин А.А., директор Технопарка универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения», декан физического факультета ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» Орехова О.Б., директор педагогического технопарка «Кванториум им. В.С. Мерлина» Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы) | в течение 2023-2024 уч. года |
| 15 | Проведение тренингов и мастер-классов («Навигатор жизни», «8 самов») | Проведен цикл мероприятий. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края | Смирнов Д.О., декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы) | в течение 2024-2025 уч. года |
| 16 | Профильная университетская смена для обучающихся профильных классов (групп) психолого-педагогической направленности (в очном формате на базе ПГГПУ) | Проведена профильная смена. Количество обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 80 | Зверева Н.Е., заместитель министра образования и науки Пермского края Егоров К.Б., ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» Ларионова М.А., и.о. директора Центра профильного образования «Открытый университет ПГГПУ» Доцент кафедры Отечественной и всеобщей истории, археологии | Ноябрь 2024 |
| Мероприятия для родителей, обучающихся планирующих поступать в профильные классы (группы) психолого-педагогической направленности |  |  |  |  |
| 17 | Собрание для родителей, обучающихся планирующих поступать в профильные классы психолого-педагогической направленности (онлайн и очно на базе ОО, ПГГПУ) | Серия мероприятий, направленных на информирование родителей о возможностях и перспективах обучения в профильных классах психолого-педагогической направленности | Лизунова Л.Р., проректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» | сентябрь - октябрь 2024 г. |
| Мониторинг деятельности ПППК (групп) |  |  |  |  |
| 18 | Мониторинг результатов деятельности ПППК (групп) в Пермском крае | Отчет о результативности созданных ПППК (групп) в Пермском крае Создано не менее 73 ПППК (групп) в Пермском крае к 2024 году (включительно) | Зверева Н.Е., заместитель министра образования и науки Пермского края Егоров К.Б., ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» | в течение 2022-2023 учебного года итоговый показатель - до 20 декабря 2024 года |